АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЁЛКА  СУЛОМАЙ

ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

Комиссия

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности п. Суломай Эвенкийского муниципального района Красноярского края

РЕШЕНИЕ

«03» мая   2023 г                                        № 1                                    п. Суломай

О безаварийном пропуске паводковых вод и предупреждении ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2023года

на территории поселка Суломай

В целях безопасного пропуска паводковых вод и предупреждении ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2023 года, комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности п. Суломай

РЕШИЛА:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод  и предупреждение ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2023 года (далее - План) согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

2.  Создать на период весеннего половодья 2023 года  противопаводковую   комиссию на территории п. Суломай согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

3. Провести мероприятия (инструктаж) с руководителями  учреждений о возможных ситуациях, связанных со вскрытием рек, обеспечить безопасность жителей и сохранность  товароматериальных ценностей во время весеннего половодья.

4. Оповестить всех жителей  села о запрещении появления детей на берегах р. Подкаменная Тунгуска и вскрытых водоемах во время весеннего половодья.

5. Обеспечить проведение сеансов телефонной связи с оперативно-дежурной сменой МУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР с 01.05.2023 года  ежедневно с 09:30 до 10:00 и с 17:30 до 18:00 (время местное).

6. На  время  паводка  составить  график  дежурства  ответственных  членов комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

7.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

    - Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах п. Суломай и размещению на сайте Администрации п. Суломай в сети «Интернет» (sulomay.ru).

Глава поселка  Суломай

Председатель комиссии по чрезвычайным

ситуациям и обеспечению пожарной

безопасности п. Суломай                                                                                 Р.А. Тыганов

Приложение № 1

к Решению

комиссии по чрезвычайным

ситуациям и обеспечению

пожарной безопасности п. Суломай

от 03.05.2023 г. № 1

План

первоочередных мероприятий по подготовке

к пропуску весеннего паводка 2023 года

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать контроль над проведением превентивных мер, направленных на минимизацию ущерба от прохождения паводков, при выполнении работ по содержанию улично-дорожной сети | до 10.05.2023 г. | Комиссия по ЧС п. Суломай, # Глава п. Суломай |
|  | Довести до населения информацию о мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2023 г. | до 10.05.2023 г. | Комиссия по ЧС п. Суломай, # Глава п. Суломай |
|  | Провести проверку объектов муниципальной собственности в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций | до 10.05.2023 г. | Комиссия по ЧС п. Суломай, # Глава п. Суломай |
|  | Провести разъяснительную работу в детских и школьных учреждениях, среди населения о недопущении нахождения детей без присмотра во время ледохода на реке Подкаменная Тунгуска | до 10.05.2023 г. | Глава п. Суломай, Директор МКОУ «СНШ-ДС» ЭМР, |
|  | Организовать доставку продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости | до 10.05.2023 г. | # Глава п. Суломай, Фельдшер Суломайского ФАПа |
|  | Заведующему складом ГСМ провести необходимые водоохранные мероприятия на территории ГСМ | до 10.05.2023 г. | Заведующий складом ГСМ |
|  | Обеспечить постоянный мониторинг за гидрологической обстановкой и состоянием уровня подъема воды в реке Подкаменная Тунгуска | С момента вскрытия реки - постоянно | Работники метеостанции |
|  | Организовать доведение информации о введении на территории поселка режима повышенной готовности и проводимых в связи с этим мероприятиях до населения и руководителей организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории п. ___________ | В случае необходимости | # Глава п. Суломай |
|  | Подготовить временные пункты для размещения населения и сельскохозяйственных животных, а также резервы материально-технических ресурсов, продовольствия, лекарственных средств и кормов для сельскохозяйственных животных для обеспечения жизнеобеспечения населения в случае эвакуации | В случае возникновения ЧС | Комиссия по ЧС п. Суломай, # Глава п. Суломай |

Приложение № 2

к Решению

комиссии по чрезвычайным

ситуациям и обеспечению

пожарной безопасности п. Суломай

от 03.05.2023 г. № 1

Состав

противопаводковой комиссии

поселка Суломай на период весеннего половодья 2023 года

Председатель:

Глава  поселка Суломай —  Тыганов Роман Алексеевич;

Заместитель председателя:

Тренихин Дмитрий Аркадьевич – Депутат Суломайского поселкового Совета депутатов;

Секретарь комиссии:

Галеева Любовь Тимофеевна — Ведущий специалист администрации п. Суломай;

Члены комиссии:

| 1 | Тыганов Афанасий Сергеевич | - | Начальник П/У Байкитэнерго п. Суломай |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тыганов Степан Сергеевич | - | Начальник П/У «Эвенкиянефтепродукт» п. Суломай |
| 3 | Петров Петр Анатольевич | - | Наблюдатель гидрометеопост п. Суломай |
| 4 | Жуков Николай Михайлович | - | Временно не работающий |

Приложение № 3

к Решению

комиссии по чрезвычайным

ситуациям и обеспечению

пожарной безопасности п. Суломай

от 03.05.2023 г. № 1

ГРАФИК

дежурства ответственных членов комиссии по чрезвычайным ситуациям

п. Суломай

| № п/п | Ф.И.О. | Рабочий телефон | Май | Июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тыганов Роман Алексеевич | 8 (39178) 342-40 | с 01.05.2023 - по 31.05.2023 гг. | с 01.06.2023 - по 30.06.2023 гг. |
| 2 | Тренихин Дмитрий Аркадьевич | 8 (39178) 342-14 | с 01.05.2023 – по 05.05.2023 гг. | с 01.06.2023 - по 05.06.2023 гг. |
| 3 | Галеева Любовь Тимофеевна | 8 (39178) 342-01 | с 06.05.2023 – 10.05.2023 гг. | с 06.06.2023 - по 10.06.2023 гг. |
| 4 | Тыганов Афанасий Сергеевич | 8 (39178) 342-06 | с 11.05.2023 – по 15.05.2023 гг. | с 11.06.2023 - по 15.06.2023 гг. |
| 5 | Тыганов Степан Сергеевич | 8 (39178) 342-43 | с 16.05.2023 – по 20.05.2023 гг. | с 16.06.2023 - по 20.06.2023 гг. |
| 6 | Петров Петр Анатольевич | 8 (39178) 342 17 | с 21.05.2023 – по 25.05.2023 гг. | с 21.06.2023 - по 25.06.2023 гг. |
| 7 | Жуков Николай Михайлович | 8 (39178) 342-13 | с 26.05.2023 – по 31.05.2023 гг. | с 26.06.2023 - по 30.06.2023 гг. |